## Dailies
Projetos | Aula | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102
| Mês | Agosto | [14 empty] | Setembro | [20 empty] | Outubro | [22 empty] | Novembro | [20 empty] | Dezembro
| Dia | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
BRQ |  | Recebimento do escopo | Se organizou, levantando informações necessários para a entrevista com a empresa, que ocorreria dia 16/8/2019. | Criação do quadro no Azure Devops. Início do levantamento de perguntas/briefing. | Definição de uma apresentação para a empresa. | Reunião com a empresa e definição da 1ª Sprint. | Brainstorm sobre as ideias levantadas. | Dialogamos com os grupos sobre o que era necessário para o desenvolvimento do projeto: Provavelmente seria necessário o aprendizado de JAVA e ANGULAR. | O grupo discutiu com os professores e com os monitores sobre como poderiam aprender ANGULAR e JAVA. | Iniciou o estudo das tecnologias e sobre a arquitetura de software. | Apresentação do projetos para a coordenação. | Término do que deverá ser entregue na 1ª Sprint e continuação do estudo das tecnologias. | Estudo das tecnogias, Angular, Injeção de dependências, compressão de dados, Spring Boot e organização da apresentação do dia 28/9/2019. | Organização das perguntas para a reunião às 15:00hs. Após o fim da reunião, às 15:50hrs, foi feita a Sprint Review. | Iniciaram o planejamento da 2ª Sprint. Sprint Review. | Definição da 2ª Sprint, Azure Devops e Jira, esperando confirmação da empresa. | Não haverá mais a ideia de uma plataforma intermédiaria da BRQ para o acesso aos dados. Tudo será feito atráves de um API Gateway, que está sendo estudado pelos integrantes do grupo. A arquitetura do projeto também está sendo definida. OBS: Durante está fase os monitores estão somente fazendo as dailies dos projetos, já que a maioria dos grupos não começaram a desenvolver ainda. | Workshop com a Aline, aluna do curso técnico, sobre user-stories. Iniciaram o desenvolvimento das próprias user-stories. | Continuação do desenvolvimento das user-stories. Esperando confirmação com a BRQ sobre a arquitetura. | Desenvolveram as personas e user-stories. | Finalização dos wireframes, documentação e desenvolvimento dos layouts de alta-fidelidade. O grupo está em dia com os horários. | Continuação da aula passada. | Finalização dos wireframes, layout de alta-fidelidade e da documentação para validação da impresa. Início de escolha de imagens para o banner que será apresentado no Coworking. | Realização da Sprint Review. Esperando validação do banner. | Sprint Planning da 3 Sprint com a empresa que compareceu à escola. | Iniciou o processo de modelagem do banco de dados e o desenvolvimento das telas em código, aguardando confirmação da correção da documentação. | Criação dos scripts SQL Server, modelagem, início do desenvolvimento de Angular. | [19 empty] | Nossa Sra Aparecida | Nossa Sra Aparecida | [22 empty] | Proclamação da República |  |  | Consciência Negra | [17 empty] | Apresentação dos Projetos
Voyager - SpaceNeedle - Equipe Rocket |  | Recebimento do escopo | Utilizaram a plataforma Zendesk para ter uma base de o que deveriam desenvolver. | Levantamento de perguntas para a reunião com a empresa que ocorreria dia 19/8/19. | Definição de uma apresentação para a empresa. | Ajudamos o grupo a como se organizar quanto equipe e projeto. | Reunião com a Space Needle. | Dialogamos com os grupos sobre o que extrairam das reuniões, teriam de aprender Cosmos DB. | Amadurecimento das ideias e definição de como poderiam aprender Cosmos DB. | Iniciou o estudo sobre Cosmos DB. | Apresentação do projetos para a coordenação. | Continuação na modelagem do banco de dados. Priorização da definição de próto-personas para reunião com a Space Needle, 27/8/2019. | Reunião com a Space Needle, definição das personas e user-stories. | Finalização das personas, user-stories e levantamentos de funcionalidades, wire-frames quase finalizado. | Reunião na empresa, Alphaville, durou o dia todo. | Reunição com a Space Needle, via Skype. Sprint Review. Prévia da definição da 2ª Sprint que será confirmada segunda-feira, dia 2/9/19. | Reunião com representas da Space Needle. | Fluxo de telas, foto individual das telas, wireframes, começo das user-stories. | Finalização das user-stories, finalização da documentação. Aguardando avaliação do cliente. | Desenvolvimento da documentação e dos wireframes de baixa fidelidade no Adobe XD. | O grupo está quase terminando os wireframes, documentação e estudaram nomes para dar ao sistema. | Workshop com a SpaceNeedle sobre CosmosDB. | Desenvolvimento dos wireframes dos 'external users', modelagem do banco e desenvolvimento do banner para o Coworking durante e apresentação dos projetos. | Finalização dos wireframes dos 'external users', todo grupo está focado na modelagem do banco de dados. Esperando validação do banner. | Finalização da modelagem (documentação em arquivo JSON), documentação, desenvolvimento de um logo e preparação de uma apresentação para a Space Needle na Sprint Review. | Sprint Review às 16hrs ou 17hrs, apresentação para Space Needle. | Sprint Planning com a Space Needle, finalizando de passar as tarefas para o Azure Boards.
Linx - Watch Dog |  | Recebimento do escopo | Os integrantes de Dev se reuniram com os alunos de Redes para definir possibilidades de como realizar o MVP. | Levantamento de perguntas para a empresa e início do desenvolvimento da apresentação. | Revisão das perguntas e finalização da apresentação. | Reunião com a empresa e definição da 1ª Sprint. | Brainstorm sobre as ideias levantadas. | Dialogamos com o grupo, teriam de utilizar um Arduino e Linguagem C. | Reorganização do grupo. Definindo as prioridades. | Iniciou o estudo sobre Arduino e C. | Apresentação do projetos para a coordenação. | Organizaram o quadro no Azure Devops. | Estudo sobre a estrutura do Arduino. | Alinhamento do grupo entre os integrantes, levantamento de pontos para a reunião de sexta-feira, 30/8/19. Pontos como: O que deverá ser feito na 2ª Sprint, possíveis problemas. | Conectaram o arduino com uma interface web, finalizaram a apresentação de amanhã, 30/8/2019. | Apresentação para a Linx, sistema de Login será feito pelo próprio grupo. Definição da 2ª Sprint, também no Azure Devops, e definição dos wireframes. | Pesquisa das tecnologias, similares ao arduíno, Sprint Review, desenvolvimento dos layouts de alta fidelidade. | Estudando recebimento de dados da API pelo arduino. | Desenvolvimento do código de leitura da API pelo arduíno. | Desenvolveram um novo método para o arduino consultar a API. Problema: fazia GETs infinitos na API para verificar se o valor havia sido alterado. | Começou a desenvolver a API que irá se comunicar com o arduino. (FAKE POST: A API realiza um GET no arduino, sinalizando que houveram alterações nos valores, fazendo o arduino realizar seu método GET). | Estudo de como fazer a API pingar o arduino para desenvolvimento da comunicação entre ambos. Desenvolvimento do layout de baixa e alta fidelidade. Modelagem do banco de dados. | Conexão da API com o arduino. Iniciaram a definição do banner do Coworking. | Desenvolvimmento da documentação, falta a modelagem física do banco de dados, também foi desenvolvido o resumo do banner. | Desenvolvimento da modelagem do banco de dados (Scripts), desenvolvimento do banner e vídeo do sistema funcionando para apresentação. | Sprint Review, reunião com o cliente. Correção de alguns erros no Layout de alta fidelidade. | Finalizou Sprint Review com os professores, realizaram Sprint Planning, deverá continuar amanhã.
Quasar/? - SpaceNeedle - Equipe Kepler |  | Recebimento do escopo | Estudo sobre OKR. | Levantamento de perguntas para a empresa sobre o Software. | O grupo iníciou o desenvolvimento da apresentação para a empresa, reunião que aconteceu no dia 19/8/19. | Finalização do levantamento de perguntas. | Reunião com a Space Needle. | Dialogamos com os grupos sobre o que extrairam das reuniões, teriam de aprender Cosmos DB. | Amadurecimento das ideias e definição de como poderiam aprender Cosmos DB. | Iniciou o estudo sobre Cosmos DB. | Apresentação do projetos para a coordenação. | Desenvolvimento de uma apresentação. | Reunião com a Space Needle, definição de personas e user-stories. Continuação dos desenvolvimentos | Continuação da definição de user-stories e início do desenvolvimento de wire-frames. | Reunião na empresa, Alphaville, durou o dia todo. Organizaram as informações, user-stories, slides, para a apresentação do dia 30/8/19, via Skype. | Prévia definição da segunda sprint. Enxutar as user-stories e remodelar os wireframes para que fiquem mais fiéis às user-stories. Realização da Sprint Review. | Reunião com representas da Space Needle. | Finalização do fluxograma da aplicação e desenvolvimento de wire-frames. | Validou as user-stories com dois alunos do período da manhã e desenvolveu parte dos wire-frames. Discussão de pesos e prioridades das OKRs. | Desenvolvimento dos wireframes e da documentação. | Concluiram os wireframes, documentação e desenvolveram um modelo de apresentação. | Workshop com a SpaceNeedle sobre CosmosDB. | Recebimento de um escopo mais específico da Space Needle, desenvolvimento do fluxograma, modelagem do banco de dados (Cosmos DB), adequação das user-stories para o novo escopo. Desenvolvimento do banner do projeto que será exposto durante as apresentações no Coworking. | Término dos fluxogramas mais específicos, começou a modelagem do banco de dados e iniciaram a atualização dos wire-frames. Esperando validação do banner. | Sprint concluída, só será necessário desenvolver uma apresentação para a Sprint Review que acontecerá amanhã, 13/9. | Sprint Review, reunião com cliente, correção de erros do Laayout de alta fidelidade. | Sprint Planning com a Space Needle, finalizando de passar as tarefas para o Azure Boards.

## Proj-Cronograma
REDES | AULA -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |  |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |  | 81 | 82 |  | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |  | 100 | 101 | 102 | F | ? | ? | ? | ? | ? | ?
| MÊS -> | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| DIA -> | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18
Conceituação de Monitoramento / Nagios | Redes - Aulas | 4 dias | [8 empty] | R | [38 empty] | E | [7 empty] | R |  | F | F | [22 empty] | F |  |  | F | [12 empty] | C |  |  |  |  | A
Cacti | [5 empty] | 1 dia |  |  |  |  | E | [38 empty] | N | [7 empty] | E |  | E | E | [22 empty] | E |  |  | E | [12 empty] | O |  |  |  |  | P
Zabbix | [6 empty] | 3 dias |  |  |  | U | [38 empty] | C | [7 empty] | U |  | R | R | [22 empty] | R |  |  | R | [12 empty] | N |  |  |  |  | R
Conceituação de Segurança / IPTables | [9 empty] | 3 dias | [39 empty] | E | [7 empty] | N |  | I | I | [22 empty] | I |  |  | I | [12 empty] | S |  |  |  |  | E
PFSense | [10 empty] | I |  | 2 dias | [36 empty] | R | [7 empty] | I |  | A | A | [22 empty] | A |  |  | A | [12 empty] | E |  |  |  |  | S
Apresentação Projetos / Canvas / Análise CSD | Projeto - Equipes | [9 empty] | Ã |  |  |  | 5 dias | [34 empty] | R | [7 empty] | Ã |  | D | D | [22 empty] | D |  |  | D | [12 empty] | L |  |  |  |  | E
Reunião Cliente | [10 empty] | O | [7 empty] | 1 dia | [30 empty] | A | [7 empty] | O |  | O | O | [22 empty] | O |  |  | O | [12 empty] | H |  |  |  |  | N
Criação Backlog | Projetos - Dev Model | [18 empty] | 1 dia | [29 empty] | M | [49 empty] | O |  |  |  |  | T
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 1 | [10 empty] | D | [9 empty] | 9 dias | [28 empty] | E | [7 empty] | D |  | N | N | [22 empty] | P |  |  | C | [17 empty] | A
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 2 | [10 empty] | E | [18 empty] | 10 dias | [19 empty] | N | [7 empty] | E |  | O | O | [22 empty] | R |  |  | O | [12 empty] | D |  |  |  |  | Ç
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 3 | [39 empty] | 10 dias | [9 empty] | T | [9 empty] | S | S | [22 empty] | O |  |  | N | [12 empty] | E |  |  |  |  | Ã
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 4 | [10 empty] | P | [38 empty] | 10 dias | [7 empty] | P |  | S | S | [22 empty] | C |  |  | S | [17 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 5 | [10 empty] | A | [46 empty] | A |  | A | A | 8 dias | [21 empty] | L |  |  | C | [12 empty] | C
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 6 | [10 empty] | I | [38 empty] | P | [7 empty] | I | [11 empty] | 10 dias | [13 empty] | A |  |  | I | [12 empty] | L |  |  |  |  | P
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 7 | [10 empty] | S | [38 empty] | E | [7 empty] | S |  | S | S | [18 empty] | 8 dias |  |  |  | M |  |  | Ê | [12 empty] | A |  |  |  |  | R
Desenvolvimento do Projeto - Sprint 8 | [49 empty] | R | [9 empty] | R | R | [22 empty] | A |  |  | N |  |  | 10 dias | [9 empty] | S |  |  |  |  | O
Desenvolvimento do Projeto - Ajustes | [10 empty] | E | [38 empty] | Í | [9 empty] | A | A | [22 empty] | Ç |  |  | C | [12 empty] | 5 dias |  |  |  |  | J
Levantamento de Requisitos | Projetos - Net Model | [13 empty] | 23 dias | [34 empty] | O | [33 empty] | Ã |  |  | I | [12 empty] | E |  |  |  |  | E
Cronograma | [10 empty] | M | [8 empty] | 23 dias | [29 empty] | D | [9 empty] | A | A | [22 empty] | O |  |  | A | [17 empty] | T
Técnicas de Documentação / Custo | [10 empty] | E | [8 empty] | 2 dias | [29 empty] | O | [9 empty] | P | P | [43 empty] | O
Desenvolvimento do Projeto - Redes / Infra | [10 empty] | S | [18 empty] | 62 dias | [29 empty] | A | A | [22 empty] | R |  |  | N | [17 empty] | S
Workshops | [10 empty] | T | [14 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [9 empty] | 1 dia |  |  |  | R | R |  |  |  |  | 1 dia | [9 empty] | 1 dia | [7 empty] | E |  | 1 dia | E
Documentação Prévia | Projeto - Equipes | [9 empty] | R | [48 empty] | E | E | 3 dias | [21 empty] | P |  |  | G
Integrações dos Ambientes / Certificações / Testes | [10 empty] | E | [48 empty] | C | C | 2 dias | [7 empty] | 2 dias | [9 empty] | 2 dias |  |  |  | Ú | 2 dias |  | R |  |  | 10 dias
Documentação Final | [10 empty] | S | [48 empty] | I | I | [22 empty] | B |  |  | A | [12 empty] | 5 dias
Treinamento Apresentação / Pitch | [59 empty] | D | D | [22 empty] | L | [15 empty] | 5 dias
Apresentação / Exposição | [59 empty] | A | A | [22 empty] | I
Desmontagem e Organização dos Ambientes | [83 empty] | C | [21 empty] | 3 dias